(Ri)Pensare le Pari Opportunità

"La valutazione d'impatto rispetto al sesso delle politiche finalizzate alla tutela sia professionale che giudiziaria delle donne nei luoghi di lavoro"

CRONOPROGRAMMA

Prima fase: gennaio - marzo 2014

- Organizzazione di incontri con gli attori sociali rilevanti coinvolti a titolo diretto e indiretto nell'attività valutativa regionale: illustrazione del progetto e delle sue fasi esecutive.

- Analisi della condizione lavorativa marchigiana di uomini e donne attraverso la lettura e la raccolta di dati e di report già esistenti.

- Individuazione delle modalità di promozione e visione del progetto sul web o tramite la realizzazione di un sito ad hoc o tramite uno spazio ad hoc sul portale regionale.

- Stesura di un rapporto intermedio di valutazione delle attività progettuali con obiettivi raggiunti, criticità incontrate e dati raccolti.

- Organizzazione conferenze stampa a livello regionale e sul territorio per la presentazione del progetto e delle sue fasi di avvio.

Seconda fase: aprile - giugno 2014

- Predisposizioni di strumenti valutativi aggiuntivi che completino l'analisi sulla condizione lavorativa regionale al fine di quantificare i livelli retributivi, i percorsi di carriera, i livelli professionali.

- Organizzazione di incontri con gli attori sociali rilevanti coinvolti a titoli diretto e indiretto nell'attività valutativa regionale: condivisione delle misure di analisi quantitativa predisposte e predisposizione fasi di indagine.

- Valutazione dell'eventuale utilizzo da parte delle lavoratrici dello strumento delle azioni in giudizio per evidenziare e/o reprimere attraverso il mezzo giudiziale le discriminazioni fondate sul genere per ogni aspetto relativo al rapporto di lavoro.

- Implementazione dello strumento di promozione individuato nella fase precedente.

- Stesura di un rapporto intermedio di valutazione delle attività progettuali con obiettivi raggiunti, criticità incontrate e dati raccolti.

- Organizzazione conferenze stampa a livello regionale e sul territorio per la presentazione fasi di sviluppo del progetto.

Terza fase: luglio - settembre 2014

- Avvio della ricerca qualitativa su un campione di lavoratrici finalizzata a rilevare il carico di cura e l'offerta di servizi sul territorio, nonché, ad analizzare i temi emersi durante le riunione di confronto con gli attori coinvolti e risultati più rilevanti ai fini di una corretta valutazione delle disparità di genere.

- Predisposizione di interviste ermeneutiche e focus groups ad esperti: testimoni professionali, decisori, operatori, alcuni beneficiari del progetto valutativo.

- Costante aggiornamento dello strumento di promozione e di diffusione degli sviluppi attuativi del progetto sul web.

- Stesura di un rapporto intermedio di valutazione delle attività progettuali con obiettivi raggiunti, criticità incontrate e dati raccolti.

- Organizzazione conferenze stampa a livello regionale e sul territorio per la presentazione fasi di sviluppo del progetto.

Quarta fase: ottobre - dicembre 2014

- Elaborazione dei dati emersi dalla ricerca qualitativa e predisposizione del report finale dell'azione valutativa promossa.

- Costruzione del Sistema Informativo di Genere (SIG) della Regione Marche: sistemazione della banca dati aggiornabile di anno in anno; pubblicazione online di un archivio delle storie individuali raccolte; raccolta di documentazione sulla condizione delle donne marchigiane.

- Riunione di confronto e interscambio con l'Assessorato Regionale Pari Opportunità al fine di predisporre, alla luce dei risultati valutativi ottenuti, un documento finale di sintesi contenente alcune proposte teoriche di ri-definizione del concetto di pari opportunità per dare così avvio a più efficaci prassi operative.

- Divulgazione e disseminazione della ricerca: pubblicazione report finale di ricerca; organizzazione convegno finale; app e divulgazione tramite ITC.