## crono cervice
PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI REGIONALI AL 31 DICEMBRE 2006 - PRIMA PARTE DELLE LINEE OPERATIVE. Regione Marche Progetto screening oncologici
Titolo del progetto |  | "Consolidamento dello screening del cancro della cervice uterina nella regione Marche"
Linea progettuale: screening del tumore della cervice uterina
Referente di progetto (indicare nominativo, ente di appartenenza, recapiti) |  | dr.ssa Cristina Mancini: Servizio Salute - regione Marche via Gentile da Fabriano n° 3 CAP 60100 Ancona. Tel: 071-8064333; cell: 338-6960065; e-mail: cristina.mancini@regione.marche.it
Cronoprogramma riguardante il progetto di consolidamento dello screening della cervice uterina nella regione Marche
1° Raggruppamento - Aspetti organizzativi - Peso complessivo del raggruppamento 40%
Codice attività | Descrizione attività | Peso % attività entro il raggruppamento | Data inizio prevista | Data fine prevista | Traguardo | Eventuali vincoli o criticità | Data inizio effettiva | Data fine effettiva | valore rilevato del traguardo (*) | Note
1 | Chiarimento funzione comitati provinciali | 15% | 2006-02-01 | 2006-11-30 | Documento descrittivo |  | 2006-02-01 |  | 75% | Come è stato descritto nella rendicontazione dello stato di avanzamento del cronoprogramma al 30 giugno 2006 il progetto regionale “realizzazione di campagne di screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili”, avviato dalla Regione nel 2000, individuava nei Comitati Screening Provinciali i luoghi opportuni per un confronto, tra figure cliniche ed organizzative operanti all’interno dei programmi di screening delle ASL, sull’aderenza dei singoli programmi alle Linee Guida regionali (DGR n° 115/2000) al fine di giungere ad una standardizzazione dei comportamenti. Il funzionamento dei Comitati Provinciali e l'utilità di un loro mantenimento, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo di cui la Regione si è dotata per portare avanti il Progetto Screening oncologici, sono stati oggetto di una riflessione effettuata dal GCS e da rappresentanti del GTO. Per i motivi sopra-esposti si ritiene che tale attività suia completata al 75%.
2 | Chiarire le cause dei lunghi tempi di risposta dei servizi di citologia per la lettura del pap-test | 15% | 2006-02-01 | 2006-11-30 | Documento descrittivo |  | 2006-02-01 |  | 50% | Come è stato descritto nella rendicontazione dello stato di avanzamento del cronoprogramma al 30 giugno 2006 rispetto a questa attività, il Servizio Salute ha proceduto: - ad un censimento dei servizi di citologia che, al momento, sono ricompresi all’interno dei programmi di screening delle 13 Zone Territoriali; - alla predisposizione di un questionario per il monitoraggio quali-quantitativo dell’attività di tali servizi al fine di arrivare al chiarimento richiesto.Tale questionario è stato rivisto e validato dal GTSS, la cui attività è iniziata nel dicembre 2006. Per i motivi sovra-esposti si ritiene che tale attività sia stata completata al 50%.
3 | Definizione dei requisiti delle segreterie organizzative degli screening (front-office), delle strutture di 1° e 2° livello e valutazione della qualità | 20% | 2006-02-01 | 2007-12-31 | Documento in cui vengono descritti i requisiti del front-office, i criteri di selezione delle strutture di 1° e 2° livello ed i controlli di qualità. |  | 2006-02-01 |  | 25% | Rispetto a questa attività non ci sono sviluppi rispetto a quanto è stato dichiarato nella rendicontazione al 30 giugno 2007. Si ribadisce perciò che il Servizio Salute ha proceduto: - ad una elaborazione dati per avere informazioni sull’organizzazione delle segreterie screening (tipologia di personale, ore settimanali dedicate, carico di lavoro, giorni ed ore/settimanali di apertura al pubblico ecc..); - alla predisposizione di un questionario per l’aggiornamento di una parte delle informazioni, ricavate dall’analisi precedentemente citata. Le informazioni ottenute devono essere condivise e discusse nell’ambito del GTO che ha il compito di modellazione degli assetti organizzativi del programma. Per i motivi sopra-esposti si ritiene che tale attività sia completata al 25%.
4 | Costituzione del Gruppo di Coordinamento Regionale del progetto | 40% | 2006-02-01 | 2006-07-15 | Atto formale |  | 2006-02-01 | 2006-07-13 | 100% | Il Gruppo di Coordinamento Regionale del Progetto (GCS) composto, così come descritto nella rendicontazione dello stato di avanzamento del progetto al 30 giugno 2006, è stato formalizzato con Decreto del Dirigente della P.F. Sanità Pubblica n°17 SAP 04 del 13 luglio 2006 che si allega (allegato n°2). Per i motivi sopra-esposti si ritiene che tale attività sia completata al 100%.
5 | Esplicitazione delle modalità operative della campagna informativa | 10% | 2006-06-20 | 2007-11-30 | Produzione di materiale informativo (lettera, poster, locandine ecc…) |  | 2006-06-20 |  | 50% | A seguito della attività svolte è stato ideato il nuovo slogan di questa campagna di prevenzione “Prevenire è volersi bene”, ripensandolo nell'ambito dell'intero progetto regionale “Screening oncologici” in modo da dare una connotazione uniforme a tutti e 3 i programmi di screening regionali. Inoltre nel progettare l’opuscolo informativo sullo screening del tumore del colon-retto si è definita una “linea editoriale” che servirà anche per la creazione degli opuscoli informativi degli altri due screening. Per i motivi sopra-esposti si ritiene che a tale attività si debba attribuire un valore di traguardo raggiunto pari al 50%.
100%
2° Raggruppamento - Aspetti clinici - Peso complessivo del raggruppamento 30%
Codice attività | Descrizione attività | Peso % attività entro il raggruppamento | Data inizio prevista | Data fine prevista | Traguardo | Eventuali vincoli o criticità | Data inizio effettiva | Data fine effettiva | valore rilevato del traguardo (*) | Note
6 | Costituzione del Gruppo Tecnico Scientifico Screening | 50% | 2006-03-01 | 2006-07-15 | Atto formale |  | 2006-03-01 | 2006-07-13 | 100% | Il Gruppo Tecnico Scientifico Screening individuato così come descritto nella rendicontazione dello stato di avanzamento del progetto al 30 giugno 2006, è stato formalizzato con Decreto del Dirigente della P.F. Sanità Pubblica n°17 SAP 04 del 13 luglio 2006 che si allega (allegato n°1). Per i motivi sopra-esposti si ritiene che tale attività sia completata al 100%.
7 | Stesura Linee Guida diagnostico-terapeutiche | 25% | 2006-07-17 | 2007-12-31 | Stesura documento |  | 2006-12-15 |  | 25% | A dicembre 2006 si è tenuto il 1°incontro del GTSS del tumore della cervice uterina. In questa circostanza i componenti del gruppo, dopo aver preso atto delle diverse problematiche che devono essere affrontate per standardizzare/consolidare il percorso di screening nelle 13 Zone territoriali, hanno deciso di affrontare prioritariamente il tema in oggetto cominciando a stendere il nuovo protocollo diagnostico-terapeutico. Per i motivi sopra-esposti si ritiene che tale attività si debba attribuire un valore di traguardo raggiunto pari al 25%.
8 | Aggiornamento del piano formativo regionale con particolare attenzione agli aspetti comunicativi, sensibilizzazione dei medici di medicina generale | 25% | 2007-01-01 | 2007-11-30 | Stesura documento
3° Raggruppamento - Sistema informativo - Peso complessivo del raggruppamento 30%
Codice attività | Descrizione attività | Peso % attività entro il raggruppamento | Data inizio prevista | Data fine prevista | Traguardo | Eventuali vincoli o criticità | Data inizio effettiva | Data fine effettiva | valore rilevato del traguardo (*) | Note
9 | Aggiornamento del sistema informativo: in particolare descrizione dei flussi informativi, dei tempi, del personale coinvolto e delle tecnologie utilizzate | 50% | 2007-06-01 | 2007-09-30 | Stesura documento con descrizione del flusso e definizione set indicatori per il monitoraggio
10 | Analisi e sviluppo nuovo software | 50% | 2006-07-17 | 2007-12-31 | Documento di analisi dei macrorequisiti funzionali |  | 2006-07-17 |  | 25% | L'analisi necessaria allo sviluppo del nuovo software, a supporto delle attività di consolidamento degli screening del cancro della cervice uterina e della mammella e delle attività di attivazione dello screening del cancro del colon retto, sono in corso di svolgimento da parte dei Gruppi Tecnico Scientifici Screening (GTSS) del cancro della cervice uterina, della mammella e del colon retto. Per i motivi sopra-esposti si ritiene che tale attività sia completata al 25%.
100%
Raggruppamento | Descrizione | Peso complessivo
1° | Aspetti organizzativi | 40%
2° | Aspetti clinici | 30%
3° | Sistema informativo | 30%
Totale |  | 100%