INVESTIMENTI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

|  | INVESTIMENTO | FONTE FINANZIAMENTO IMPORTO LAVORI | “STATO ATTUALE” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI U.O. DIALISI – 2° STRALCIO | Fondi di cui alla L. 67/88 art. 20. €. 1.220.000,00 | Lavori conclusi e collaudati. OPERATIVO |
| 2 | RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO VECCHIO COMPLESSO OSPEDALIERO, ALA EST PER NEFROLOGIA E GERIATRIA | Fondi di cui alla L. 67/88 art. 20. €. 406.457,85 (base gara) | Lavori conclusi e collaudati. OPERATIVO |
| 3 | REALIZZAZIONE STRUTTURA PER CURE PALLIATIVE “HOSPICE” PRESSO PALAZZINA INFETTIVI | Fondi di cui alla L. 39/99. €. 526.400,06 | Lavori conclusi e collaudati. In attesa Accreditamento regionale |
| 4 | TAC simulatore presso l’U.O. di Radioterapia | Fondi di cui alla L.67/88 art. 20. €. 800.000 | Lavori conclusi e collaudati. FISSARE DATA INAUGURAZIONE |
| 5 | LOCALI PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI ANTIBLASTICI - APOTECA CHEMO | Donazione “CARIMA” – Cofinanziamneto ASUR per lavori strutturali | Lavori conclusi. MESSA IN SERVIZIO APRILE 2013 |
| 6 | IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE | Fondi europei: Promozione efficienza energetica €. 1.183.317,70 | Lavori conclusi. MESSA IN SERVIZIO APRILE/MAGGIO 2013 |
| 7 | UNITÀ OPERATIVA DAY SURGERY OCULISTICA 6° PIANO - 3° STRALCIO | Fondi di cui all’art. 20 della L. 67/88. €. 818.521,64 | In fase di completamento. TERMINE PREVISTO APRILE/MAGGIO 2013 |
| 8 | REALIZZAZIONE NUOVO CUP INTERNO | FONDI PROPRI. (€ 150.000) | FINE LAVORI PREVISTA PER GIUGNO 2013 |
| 9 | LOCALI EX INAIL – VIA B. GIGLI n. 51 (per attività poliambulatoriale) | FONDI PROPRI. (€ 2.187.000) | FINE LAVORI PREVISTA PER LUGLIO 2013 |
| 10 | COMPLETAMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA VASTA 3 PRESSO EX CRAS | Fondi legge 61/97 terremoto, lavori non completati. Completamento con Fondi propri (€ 150.000) | FINE LAVORI PREVISTA PER LUGLIO 2013 |
| 11 | COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO REALIZZAZIONE SALA PACEMAKER | Fondi di cui all’art. 20 della L.67/88 €. 313.006,69 | In fase di completamento TERMINE PREVISTO SETTEMBRE 2013 |
| 12 | RIPRISTINO FUNZIONALE CONDOTTE D’ARIA E RELATIVO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA OVEST | Fondi di cui all’art. 20 della L.67/88. €. 1.204.451,46 | Prossima indizione gara d’appalto. |
| 13 | AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO / RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO VECCHIO COMPLESSO OSPEDALIERO, ALA OVEST | Fondi di cui all’art. 20 della L.67/88. Accordo di Programma Integrativo per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 €. 2.084.846,84 | Appaltati i lavori Imminente avvio cantiere FINE LAVORI PREVISTA PER LUGLIO 2015 |