# SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN

# SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

## ENTE

- Ente proponente il progetto:

COMUNE DI MACERATA

- Codice di accreditamento:

- Classe di iscrizione all’albo:

## CARATTERISTICHE PROGETTO

- Titolo del  progetto:

COMUNICARE IL MUSEO: i beni culturali al servizio della comunità

- Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

Settore D 03, VALORIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE PUBBLICO E PRIVATO

- Obiettivi del progetto:

Premessa

Con la legge 64/01  è istituito il servizio civile nazionale finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari. Partendo da questa premessa, gli obiettivi specifici del progetto si delineano a partire dalla descrizione della realtà presentata al punto precedente.

Obiettivi di carattere generale

  - valorizzare e qualificare il bagaglio esperienziale e culturale dei giovani;

  - fornire ai volontari competenze riguardo alle modalità di funzionamento e di organizzazione dei servizi culturali nel settore storico- artistico e della didattica mussale;

  - proporre alla comunità cittadina una azione di sensibilizzazione alle tematiche del servizio e di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile.

  - Migliorare il grado di conoscenza delle condizioni di  conservazione del patrimonio storico artistico e demo-antropologico di proprietà comunale;

  - Sperimentare forme di organizzazione e di gestione dell’insieme rappresentato dagli edifici monumentali e dai musei civici di Macerata in vista della loro messa a sistema al termine di alcuni restauri in corso;

  - offrire ai volontari l’occasione per sperimentare sul campo le proprie attitudini e potenzialità anche in vista della futura scelta professionale.

Posto che il progetto nella sua globalità si riferisce alla comunicazione nel museo proponendo di migliorarne la qualità complessiva, gli obiettivi specifici sono così formulabili:

Obiettivo 1: definizione delle modalità di lavoro finalizzate alla produzione e al regolare aggiornamento delle informazioni di carattere generale che il museo è tenuto a fornire ai numerosi soggetti esterni con i quali ha relazione.

Risultato atteso:

incremento della tempestività nell’aggiornamento e del grado di  precisione delle informazioni di carattere generale sulle collezioni permanenti, i monumenti, il patrimonio archeologico, storico e artistico comunale.

Indicatori :elaborazione di linee guida ad uso del personale incaricato

Obiettivo 2: revisione  e ordinamento dei testi e dei materiali informativi disponibili.

Risultato atteso :

pronto reperimento delle informazioni disponibili sulle collezioni permanenti, sui monumenti, sugli eventi culturali organizzati, le mostre svolte ecc.

Indicatori:

- archiviazione informatica

- classificazione archivi cartacei esistenti

Obiettivo 3: progettazione di materiali dedicati alla fruizione di una o più opere significative delle collezioni comunali da parte del pubblico giovanile.

Risultato atteso :

capacità di interessare il pubblico giovanile ad alcune opere del museo

Indicatori :

- segnaletica

- schede informative

- strumentazione informatica.

- Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

Obiettivo specifico 1

| Attività previste | Risorse umane | Ruolo dei volontari |
| --- | --- | --- |
| - elaborazione di un piano delle attività - individuazione dei destinatari delle informazioni e delle modalità di fornitura del servizio - strutturazione ed organizzazione delle varie attività di comunicazione in relazione al calendario annuale del museo e alla programmazione culturale (tempo previsto: primi due mesi di servizio) | Il responsabile del servizio | Questo primo periodo sarà dedicato alla conoscenza del servizio, del personale, delle modalità di lavoro adottate. I volontari saranno inoltre impiegati in: - Raccolta dati - Creazione di indirizzari - Archiviazione |

Obiettivo specifico 2

| Attività previste | Risorse umane | Ruolo dei volontari |
| --- | --- | --- |
| - Predisposizione di testi informativi per la stampa di pieghevoli e di altri materiali - Creazione di pagine web relative al servizio e a singoli eventi con periodico aggiornamento - Elaborazione di uno “scadenziario” per le revisioni dei dati. (tempo previsto: in media 15 ore settimanali dal 4° al 12 mese di servizio) | Personale tecnico e amministrativo della Pinacoteca Possibilità di fare riferimento per aspetti specifici al Servizio CED e al Servizio Comunicazione dell’Ente. | - Raccolta del materiale documentario e rielaborazione dei testi di carattere descrittivo; - verifica dei dati, degli orari e delle informazioni pratiche ecc. pubblicati da varie fonti interne ed esterne all’Amministrazione comunale; - collaborazione alla realizzazione dei prodotti tipografici e pubblicazione nel sito di sito di informazioni; - distribuzione del materiale ai soggetti interessati, ecc. |

Obiettivo specifico 3

| Attività previste | Risorse umane | Ruolo dei volontari |
| --- | --- | --- |
| - Ricerca del materiale documentario e storico-critico su un’opera o su più opere di interesse nelle collezioni comunali; - valutazione di materiali affini disponibili; - stesura di schede informative di presentazione dell’opera a diverse fasce d’età del pubblico giovanile; - progettazione di materiale utilizzabile in attività di animazione e di laboratorio. (tempo previsto: in media 15 ore settimanali dal 4° al 12 mese di servizio) | Personale addetto ai servizi educativi del museo | - Partecipazione alla predisposizione del progetto; - studio, realizzazione e sperimentazione dei materiali; - verifica e valutazione. |

Il Servizio Cultura del Comune di Macerata opera, mediante turnazione del personale, con orario continuato per 12 ore al giorno ed è aperto anche nei giorni festivi. I volontari presteranno servizio con le stesse modalità (turni di 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana, con possibilità di prestare servizio anche nei giorni festivi.

Inoltre essi avranno la possibilità di partecipare agli eventi organizzati dal Comune di Macerata e ritenuti attinenti con il servizio o validi ai fini della formazione professionale ed umana dei volontari stessi.

|  | Numero dei volontari da impiegare nel progetto: | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Numero posti con vitto e alloggio: | 0 |
|  | Numero posti senza vitto e alloggio: | 6 |
|  | Numero posti con solo vitto: | 0 |
|  | Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: | 30 |
|  | Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : | 5 |

- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Disponibilità a prestare servizio presso i diversi monumenti indicati.

E’ preferibile, inoltre, una disponibilità alla flessibilità oraria, considerato l’ampio orario di funzionamento delle strutture coinvolte.

## CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

- Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande è:  Comune di Macerata Piazza della Libertà 3  cap 62100 MACERATA – tel. 0733-256452, fax 0733-256200, e-mail: serviziocivile@comune.macerata.it, persona di riferimento: Sara Spreca

| N. | Ente presso il quale si realizza il progetto | Comune | Indirizzo | Cod. ident. sede | N. vol. per sede | Telefono sede | Fax sede | Personale di riferimento (cognome e nome) | Nominativi degli Operatori Locali di Progetto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cognome e nome | Data di nascita | C.F. |
| 1 | COMUNE DI MACERATA-SERVIZIO BIBLIOTECA E PINACOTECA | MACERATA | P.ZZA V. VENETO 2 | 15276 | 8 | 0733 256363 | 0733 256338 | SFRAPPINI ALESSANDRA SPRECA SARA | SFRAPPINI ALESSANDRA | 11.06.1955 | SFRLSN55H51A271J |

- Altre figure impiegate nel Progetto:

| N. | Ente presso il quale si realizza il progetto | Comune | Indirizzo | Cod. ident. sede | N. vol. per sede | TUTOR | RESP. LOCALI ENTE ACC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cognome e nome | Data di nascita | C.F. | Cognome e nome | Data di nascita | C.F. |
| 1 | COMUNE DI MACERATA-SERVIZIO BIBLIOTECA E PINACOTECA | MACERATA | P.ZZA V. VENETO 2 | 15276 | 8 | ANDREOZZI LAURA | 17.08.1981 | NDRLRA81M57E783Q | FORMICA BRUNETTA | 17.07.1952 | FRMBNT52L57H323W |

- Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

Il progetto sarà promosso attraverso

  - comunicati stampa nei quotidiani locali;

  - manifesti affissi nella città ed all’interno di istituti di istruzione, università, centro servizi volontariato, ecc.;

  - volantini e locandine diffusi presso l’Università e gli Istituti di istruzione secondaria, gli URP, gli informagiovani locali, palestre, discoteche, pub, pizzerie ed altri luoghi frequentati da giovani;

  - Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione/ approfondimento con gruppi giovani, associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del Servizio Civile, con la partecipazione delle Volontarie del Servizio Civile in qualità di testimoni privilegiate;

  - pubblicazione sui siti internet del Comune e dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15, indipendenti.net;

  - contatti con le radio e le tv locali, soprattutto quelle più ascoltate dai giovani, per la messa in onda di uno spot pubblicitario;

  - inoltre, gli operatori dell’Informagiovani sono stati opportunamente istruiti allo scopo di fornire informazione e consulenza re materiali esplicativi sul servizio civile.

- Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

Ci si avvarrà dei criteri indicati nella Determinazione del Direttore Generale del 30.05.2002, e delle modalità previste dalla Circolare dell’8.04.2004.

La selezione avverrà in proprio, con i selettori indicati in sede di accreditamento con comunicazione del 12.07.2005 prot. 33152.

- Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:

Sono previsti i seguenti controlli interni:

Verifica quantitativa

ciascun volontario dovrà compilare un diario giornaliero delle proprie attività, controfirmato dall’OLP e consegnato al Responsabile del Servizio Civile per la conservazione in un apposito registro e per il controllo dello stato di servizio, dei permessi richiesti e dei giorni di malattia.

Verifica qualitativa

compilazione di un questionario di metà servizio per la valutazione del grado di soddisfazione rispetto al progetto, e per far emergere eventuali problematiche rispetto all’organizzazione generale del servizio civile.

A fine servizio ciascun volontario redigerà un relazione conclusiva nella quale sarà chiamato a fare un confronto con le aspettative manifestate ad inizio del servizio.

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio saranno promosse specifiche equipe per un confronto fra gli OLP, i tutor ed i responsabili del servizio civile.

Il monitoraggio verrà effettuato avvalendosi dell’esperto di monitoraggio indicato in sede di accreditamento con comunicazione del 12.07.2005 prot. 33152.

- Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

E’ preferibile avere una conoscenza di base dell’uso del computer e la padronanza dei principali programmi di video scrittura.

- Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate al progetto:

- Predisposizione di materiale e costi del personale per le attività di formazione e di pubblicizzazione del progetto: preventivati € 200,00 a volontario

- Utilizzo di strumentazione e locali di proprietà dell’Ente e spese telefoniche € 100,00

- Magliette, cappellini, tesserini di riconoscimento, € 100,00

- Rimborsi spese per viaggi, missioni, corsi di formazione, ecc. preventivati € 400,00 a volontario.

- Possibilità di partecipare a scambi giovanili all’estero: 500,00 a volontario

- Spese per la gestione del sito internet e del forum sul servizio civile € 50,00

Totale spese preventivate: € 1.350,00

- Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

Saranno messe a disposizione le strumentazioni tecniche disponibili presso la Pinacoteca e i musei civici e presso il servizio informatico dell’Ente, in particolare:

- sedi (per incontri, realizzazione di attività, per pasti, ecc…), un apposita stanza per la presenza quotidiana dei volontari impiegati nel presente progetto;

- attrezzature varie (stereo, fotocamere, telecamere, computer portatile con videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili);

- postazioni PC e accesso a internet;

- centri di documentazione (riviste, libri, video);

- utilizzo di kit didattici per la promozione e sensibilizzazione.

## CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

- Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Il 10 maggio 2004 è stato siglato un protocollo di intesa tra la Regione Marche e le 4 università marchigiane nel quale si afferma la profonda collaborazione tra le istituzioni per la promozione del Servizio Civile sulla base del comune obiettivo della formazione integrale dei giovani.

Le università si impegnano a riconoscere fino a 10 crediti formativi a fronte dello  svolgimento completo del servizio civile.

- Eventuali tirocini riconosciuti:

Le Università marchigiane, ai sensi del sopracitato protocollo d’intesa con la Regione Marche, equiparano lo svolgimento completo del servizio civile al tirocinio purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di facoltà.

- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Con delibera n. 319 del 7/9/2005 il Comune di Macerata ha apportato modifiche al proprio regolamento: il compimento completo del Servizio Civile volontario è equiparato, nella valutazione dei titoli ai fini concorsuali, ai rapporti di lavoro subordinato prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Su richiesta dei volontari, oltre all’attestato di fine servizio rilasciato dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile, il Comune di Macerata rilascerà apposita certificazione specificante le funzioni ricoperte, le attività realizzate ed ogni altra informazione utile a definire l’esperienza.

I volontari partecipanti al presente progetto acquisiranno le seguenti competenze:

COMPETENZE TRASVERSALI

- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette

- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia;

- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere;

- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non;

- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari;

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi;

- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi;

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi.

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

- Riconoscere le tecniche di gestione e di organizzazione logica e funzionale patrimoniali culturali;

- Progettare materiali informativi

- Eseguire ricerche su documentazioni storiche

- Archiviare dati

- Gestire indirizzari

- Organizzare attività didattiche.

## Formazione generale dei volontari

- Sede di realizzazione:

Comune di Macerata

Sala Consiliare, Piazza della Libertà n. 3;

Sala della Specola, Piazza Vittorio Veneto, 2

Centro di Ascolto il Sestante, Vicolo Sferisterio, 26

- Modalità di attuazione:

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Il percorso di formazione generale al Servizio civile coinvolgerà tutti i volontari impiegati presso il Comune di Macerata, avvalendosi, oltre che del formatore accreditato dall’UNSC, di un team composto sia dagli OLP che da coloro che ricoprono incarichi specifici nell’ambito del Servizio civile. Inoltre, per un più efficace inserimento nelle strutture amministrative, verrà coinvolto il personale dirigente del Comune di Macerata.

La formazione avrà una durata minima di 30 ore e sarà articolata attraverso i seguenti momenti:

Nella fase di accesso al servizio civile:

Durata: 12 ore minime

Il progetto prevede un percorso di ingresso per la conoscenza della proposta, allo scopo di creare le condizioni ottimali di inserimento.

Sarà posta attenzione particolare alle motivazioni della scelta, alle attitudini personali, alle aspettative dei volontari ed all’instaurazione di un buon clima di gruppo, che faciliti il lavoro insieme, nella consapevolezza che i contenuti vengono meglio interiorizzati in presenza di un buon clima di gruppo.

E’ prevista la compilazione di una scheda individuale per la conoscenza, da parte dei formatori, delle aspettative e delle attitudini del volontario.

Metodologia:

  - lezioni frontali;

  - gruppi di approfondimento;

  - confronto sulle motivazioni e sulle aspettative;

  - riflessioni personali,

  - testimonianze e/o visite ad esperienze significative

Strumenti utilizzati:

  - è stato predisposto un opuscolo sul servizio civile contenente la legislazione vigente, cenni di storia dell’obiezione di coscienza, gli articoli di riferimento della Costituzione.

  - Ai volontari sono inoltre consegnati tutti i recapiti degli operatori cui fare riferimento durante il servizio e le fonti in cui trovare notizie sul Servizio civile stesso.

  - video, slide, stereo, internet

  - tecniche di animazione di gruppo, simulazioni, schede, test,

Formazione in itinere

Durata: almeno 5 incontri di tre ore (tot. 15 ore minime)

gli incontri tra i volontari serviranno per un monitoraggio del servizio svolto, una analisi delle problematiche che si sono evidenziate e per la raccolta di proposte, criticità e quesiti sulla gestione del servizio.

Si proseguirà, inoltre, il percorso di formazione alla cittadinanza attiva e responsabile, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione, convegni o altre iniziative ritenuti significativi in tale contesto.

Se si manifestassero le condizioni opportune, sarà riservato uno spazio anche alla progettazione ed alla realizzazione di scambi con altri giovani europei: questa può essere una importante occasione per approfondire temi relativi alla cittadinanza, al volontariato e per un arricchimento reciproco attraverso lo scambio di esperienze ed il lavoro comune.

Saranno promosse anche iniziative di sensibilizzazione e di animazione per il territorio sul tema del servizio civile e del volontariato.

Metodologia:

sarà posta particolare attenzione affinché centro del percorso formativo siano i volontari stessi e le loro esperienze, attraverso una metodologia attiva che stimoli la partecipazione e faciliti il confronto. Lo stile di conduzione, perciò, dovrà garantire nel gruppo un clima di accettazione e di sospensione del giudizio, lasciando ad ogni partecipante la possibilità di scegliere il proprio grado di coinvolgimento e accogliendo con il massimo rispetto le singole esperienze.

Strumenti utilizzati:

si utilizzerà la tecnica del brainstorming, test di valutazione, moduli per bilanci delle competenze e auto-orientamento.

I volontari, inoltre, saranno invitati a partecipare ad iniziative rivolte agli operatori dell’ente in relazione al servizio svolto e ad argomenti attinenti.

Alla fine del servizio:

Durata: 3 ore minimo

Incontro di bilancio finale per effettuare una valutazione condivisa dell’esperienza del volontario; presentazione da parte dei volontari di una relazione di “fine servizio” per una “restituzione” dell’esperienza.

- Contenuti della formazione:

Si fa riferimento ai contenuti previsti dalla circolare UNSC 8 settembre 2003.

Nel dettaglio, si affronteranno i seguenti argomenti:

  - dall’obiezione di coscienza al servizio civile: il senso ed i contenuti del passaggio dall’obbligo alla scelta;

  - i fondamenti costituzionali e culturali del servizio civile;

  - presentazione della Carta etica del Servizio Civile;

  - introduzione ai diritti e doveri degli enti e dei volontari;

  - percorso laboratoriale sulle motivazioni e sulle attitudini personali

  - presentazione del Comune e sue funzioni

  - cenni alle opportunità per i giovani promosse dall’UE

  - conoscenza delle risorse presenti sul territorio a livello di attività sociali e di volontariato;

  - teorizzazione e concretizzazione del concetto di partecipazione civica,

  - nozioni sul lavoro di rete e sulle dinamiche di gruppo.

- Durata:

Il progetto prevede un percorso formativo generale non inferiore a 30 ore.

### Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

- Sede di realizzazione:

La sede è quella di realizzazione del progetto.

- Modalità di attuazione:

La formazione specifica sarà curata dall’Operatore Locale di Progetto utilizzando il personale interno al Servizio Cultura del Comune di Macerata.

Essa  riguarderà la conoscenza generale delle principali tematiche inerenti la valorizzazione e la promozione dei musei; conoscenza dell’istituzione presso la quale sono inseriti e delle principali modalità di funzionamento dei suoi servizi.

Ad un periodo iniziale di formazione d’aula seguirà una formazione in itinere e permanente, che riguarderà di volta in volta le singole attività svolte e le problematiche evidenziatesi.

- Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Ci si avvale della figura accreditata come Operatore Locale di Progetto di cui nominativo e dati anagrafici sono riportati al punto 15.

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Lezioni d’aula

Accompagnamento costante

- Contenuti della formazione:

I principali contenuti su cui verte la formazione specifica sono:

- normativa regionale e statale in materia di beni culturali

- la gestione di un museo

- la didattica museale

- i musei demo-antropologici delle Marche ed a Macerata

- elementi di storia locale

- approfondimento della relazione tra persone che lavorano in sinergia all’interno del  medesimo progetto ma con ruoli e competenze differenti

- Durata:

Almeno 50 ore .

### Altri elementi della formazione

- Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

Il monitoraggio del piano di formazione  si articolerà secondo le seguenti fasi:

- compilazione da parte dei volontari di una scheda di valutazione del livello di efficienza/efficacia/ processo, distribuita al termine della prima fase della formazione generale per rilevare eventuali criticità o aspetti positivi, attraverso la quale rimodulare opportunamente il piano di formazione successivo.

- incontro finale per la verifica dei risultati raggiunti, il livello di apprendimento e di crescita individuale del volontario, con la presenza del responsabile della formazione, del responsabile del monitoraggio e dell’OLP.

Strumenti utilizzati: schede, test, relazioni, colloqui individuali.

Macerata, 20/09/2005

I Progettisti

Sara Spreca

Carla Scarponi

# Text boxes

NZ01426

3ˆ^